## Backlog
Risque	Sévérité	Probabilité	Danger / (voir tableau d'évaluation)	Plan d'action	Sévérité / après prévention	Probabilité / après prévention	Danger / après prévention
Échec commercial	10	4	haut	- étude de marché plus précise / - identification des clients ciblés / - publicité	7	2	moyen
Problèmes légaux concernant / le traitement des données personnelles	8	5	haut	- désigner un DPO / - consulter la législation actuel et à venir / (exemple : IA chart 2025)	8	2	moyen
Fuite de données	8	2	moyen	- conserver moins de données non nécessaires / - ''privacy by design'' / - avoir au moins un développeur ayant des / connaissances en cybersécurité	5	1	faible
Côté technique plus complexe / que prévu	6	5	moyen	- recherche d'exemples d'applications similaires / - avoir au moins un développeur fullstack et / un data scientist expérimentés / dans l'équipe de développement	3	2	très faible

## Tableau d'évaluation du risque
	Sévérité	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Probabilité
1		très / faible	très / faible	très / faible	faible	faible	faible	moyen	moyen	moyen	haut
2		très / faible	très / faible	faible	faible	faible	moyen	moyen	moyen	moyen	haut
3		très / faible	faible	faible	faible	moyen	moyen	moyen	moyen	haut	haut
4		très / faible	faible	faible	moyen	moyen	moyen	moyen	moyen	haut	haut
5		faible	faible	moyen	moyen	moyen	moyen	moyen	haut	haut	haut
6		faible	moyen	moyen	moyen	moyen	moyen	moyen	haut	haut	haut
7		faible	moyen	moyen	moyen	moyen	moyen	haut	haut	haut	critique
8		moyen	moyen	moyen	moyen	moyen	haut	haut	haut	haut	critique
9		moyen	moyen	moyen	haut	haut	haut	haut	haut	critique	critique
10		moyen	haut	haut	haut	haut	haut	haut	critique	critique	critique