## Dimensionnement
	1er mois	2ème mois	3ème mois	4ème mois	5ème mois	6ème mois et plus
	Développement	Développement	Développement	Développement	Mise en production et feedback utilisateur	Suivi et maintenance

Personnel	- 2 développeurs fullstack / - 2 data scientists / - 1 tech lead / - 1 scrum master / - 1 product owner	- 2 développeurs fullstack / - 2 data scientists / - 1 tech lead / - 1 scrum master / - 1 product owner	- 2 développeurs fullstack / - 2 data scientists / - 1 tech lead / - 1 scrum master / - 1 product owner	- 2 développeurs fullstack / - 2 data scientists / - 1 tech lead / - 1 scrum master / - 1 product owner	- 2 développeurs fullstack / - 2 data scientists / - 1 data analyst / - 1 tech lead / - 1 scrum master / - 1 product owner	- 1 développeur fullstack / - 1 data scientist / - 1 data analyst
Coût du personnel / (voir onglet ''salaires anticipés'')	25900	25900	25900	25900	29400	10400

Matériel	- ordinateur virtuel Azure / (entraînement modèle) / - Azure Mobile App (basic) / - Azure Storage / - équipement du personnel	- ordinateur virtuel Azure / (entraînement modèle) / - Azure Mobile App (basic) / - Azure Storage	- ordinateur virtuel Azure / (entraînement modèle) / - Azure Mobile App (basic) / - Azure Storage	- ordinateur virtuel Azure / (entraînement modèle) / - Azure Mobile App (basic) / - Azure Storage	- ordinateur virtuel Azure / (prédictions modèle) / - Azure Mobile App (standard) / - Azure Storage / - Azure Monitor / - Azure Database	- ordinateur virtuel Azure / (prédictions modèle) / - Azure Mobile App (standard) / - Azure Storage / - Azure Monitor / - Azure Database
Coût du matériel / (voir onglet ''coûts techniques anticipés'')	4175	175	175	175	585	585

Coût total mensuel	30075	26075	26075	26075	29985	10985
Coût total cumulé	30075	56150	82225	108300	138285	149270

		par mois
Succès de l'application / (variables à tester)	Nombre d'utilisateurs	8000
	Pourcentage d'utilisateurs / devenant clients / (en %)	10
	Gain moyen par client / (en €)	150

		par mois
Estimations des bénéfices	Nombre de clients	800
	Chiffre d'affaire / (en €)	120000
	Bénéfices / (en €)	109015

Nombre de mois pour / rentabiliser l'application	1	mois

## Coûts techniques anticipés
Outil	Coût récurrent / (par mois)	Coût à l'achat
équipement du personnel / (ordinateur, licence de logiciel)	0	4000
Ordinateur virtuel Azure / (entraînement modèle)	200	0
Ordinateur virtuel Azure / (prédictions modèle)	400	0
Azure Mobile App (basic)	15	0
Azure Mobile App (standard)	65	0
Azure Monitor	10	0
Azure Storage	10	0
Azure Database	100	0

## Salaires anticipés
Poste	Salaire moyen / (brut par mois)
product owner	3800
scrum master	3750
tech lead	4600
développeur fullstack	3300
data scientist	3600
data analyst	3500